## HIMS GANTT CHART
Task | Start Date
Develop Project plan | 2018-01-15 | 3
Upate Project Plan | 2018-01-18 | 3
Review system design | 2018-01-19 | 1
Revise Project Documentation | 2018-01-20 | 1
Progress reports | 2018-01-21 | 6
Project scope and vision | 2018-01-31 | 7
Project Charter | 2018-02-05 | 7
Gantt Chart | 2018-02-12 | 7
WBS | 2018-02-12 | 7
Estimations | 2018-02-12 | 7
SRS | 2018-02-12 | 7
Develop 50% of the project | 2018-02-14 | 7
Iteration 1 presentation | 2018-02-21 | 1
Review presentation outcomes and suggestions | 2018-02-21 | 1
Update Documentations | 2018-02-02 | 4
Present 70% of the project | 2018-02-28 | 1
43115